## Hoja1
PLAN DE INTERVENCIÓN SEDE UNED SARAPIQUI
Fecha probable de aplicación: De julio a octubre, 2020
Coach responsable: Marta Medina Castrillón
Cliente: Sede universitaria UNED Sarapiquí
Tiempo probable: 4 meses
Necesidad manifiesta: El líder del equipo manifiesta la necesidad de que el equipo pueda gestionar y solucionar las situaciones de conflicto que se
presentan, se hace cargo de que ella no ha hecho lo necesario para enfrentar los conflictos cuando se presentan, pues tiene temor al conflicto.
•Objetivo:
Aumentar los niveles de las competencias del equipo de la Sede UNED Sarapiquí para mejorar en un 15% la confianza relacional, coordinación y el trabajo en equipo mediante la aplicación de la metodología Team Coach 6.0 , el uso de herramientas sistémicas y ejercicios conversacionales.
•Vías de intervención:
1.Conformación: Gestión de los objetivos, procesos y expectativas - 59%
2. Confianza: Gestión de le comunicación, emociones y solución de conflictos 60%
Plan de interveción - Sede UNED Sarapiquí
| Fechas sesiones | Actividad | Herramientas | Tiempo requerido. | Hora
| 15 de junio | Identificación de necesidades de intervención en renión con el cliente | Sesión de Coaching tradicional | 2 horas | 16:00
| 18 de junio | Aplicación al equipo del cuestionario de evaluación de competencias para Equipos de Trabajo | Prueba CEC Team Coach 6.0 | 1 semana
| 3 de julio | Presentación de resultados al líder del equipo. Validación del objetivo del proceso de intervención. | Informe de resultados del estudio Team Coach 6.0 | 2 horas | 17:00
| 10 de julio | Presentación y aprobación del Plan de Intervención 6.0 para el equipo. Explicación de la metodología 6.0 con el líder del equipo. | Prueba CEC Team Coach 6.0 Propuesta Plan de Intervención 6.0 | 2 horas | 17:00
| 17 de julio | Sesión de divulgación del proceso de intervención de Equipos 6.0 | Presentación de los miembros del Equipo, ejercicio de apertura: Aquello que no conocen de mi. Presentación de los objetivos del proceso. Explicación del nivel de desarrollo del equipo y competencias del equipo con base en las 6C. Presentación de la metodología de intervención de equipos 6.0 y sus diferencias con otras herramientas. Motivación al equipo respecto al logro de los objetivos propuestos. Establecer acuerdos de proceso con el equipo mediante el uso de la técnica del semáforo. Identificación de los requerimientos del equipo ante el coach , para lograr con éxito el cumplimiento y objetivos del proceso de intervención. Cierre de sesión con una declaración poderosa. Agradecimiento. | 2 horas | 10:00
| 22 de julio | Primera sesión de Coaching de Equipos 6.0 | Bienvenida. Autorización para grabar la sesión. Ejercicio de apertura para conocimiento grupal: Remembrazas. Definir objetivo de la sesión (preguntas y respuestas). Establecemiento de las medidas de logro al finalizar la sesión. Establecimiento de los acuerdos de sesión. Identificar qué necesitan del coach durante la sesión. Exploración del objetivo de sesión y/o tema a profundidad y toma de conciencia del equipo mediante el aplicación de preguntas poderosas. Gestión de compromisos, responsabilidades, acciones por parte del equipo frente al objetivo o tema. Identificación de los aprendizajes que se lleva el equipo durante la sesión. Validación con el equipo si aquello que se plantearon al inicio es el resultado final de la sesión. Validar si aquello que esperaban del coach lo recibieron. Empoderar al equipo con la técnica de Los Embajadores. Asignación de Reto grupal: Rompecabezas virtual. Establecimiento de un espacio virtual en la plataforma Teams como canal de comunicación oficial durante el proceso de intervención 6.0 Agradecimiento y cierre de la sesión. | 3 horas | 16:00
| 29 de julio | (Se suspendió por solicitud del equipo)
| 5 de agosto | (Se suspendió por solicitud del Equipo)
| 12 de agosto | Segunda sesión de Coaching de Equipos 6.0 | Apertura con fines de conocimiento grupal. Realimentación de los Embajadores. Sesión tradicional de coaching de equipos. Asignación de nuevos Embajadores. Cierre con reflexión de Decisiones Poderosas. Revisión de logro del reto grupal. Agradecimiento al equipo por su participación. | 4 horas | 16:00
| 19 de agosto | 1° Sesión Externa 6.0 | Apertura con fines de conocimiento grupal. BINGAME animado, de confianza, con pedidos y ofertas Desarrollo tema: Con C de confianza. Reto grupal 2: Confección del Semáforo para mejorar la comunicación interna del Equipo bajo la modalidad de tele trabajo. | 3 horas | 16:30
| 26 de agosto | Tercera sesión de Coaching de Equipos 6.0 | Apertura con fines de conocimiento grupal. Realimentación de los Embajadores. Sesión tradicional de coaching de equipos. Asignación de nuevos Embajadores. Cierre con Decisiones Poderosas. | 4 horas | 16:30
| 2 de septiembre | 2° Sesión Externa 6.0 | Apertura con fines de conocimiento grupal. Facilitación:Las 4R de Interrogación. Reto grupal: Revisión de reto grupal. | 3 horas | 16:30
| 9 de septiembre | Cuarta sesión de Coaching de Equipos 6.0 | Apertura con fines de conocimiento grupal: Retroalimentacion de Embajadores Juego LISTO para definir objetivo de la sesión. Asignación de nuevos Embajadores. | 3 horas | 16:30
| 16 de septiembre | 3° Sesión Externa 6.0 | Taller: Manejo del conflicto en espacios laborales. |  | 16:00
| 23 de septiembre | Quinta sesión de Coaching de Equipos 6.0 | Apertura con fines de conocimiento grupal. Realimentación de los Embajadores. Sesión tradicional de coaching de equipos. Asignación nuevos Embajadores. Cierre con Decisiones Poderosas. |  | 16:00
| 30 de septiembre | Sesión de cierre Plan de Intervención Coahing 6.0 | Realimentación de Embajadores Presentación de resultados /Trasabilidad Cierre de proceso con juego BINGAME Agradecimiento al equipo |  | 16:00