## Propuesta
Propuesta de Plan de Trabajo Laboratorio
Acciones |  | Plazo | Responsable. | Ejecutor | Estado | % Avance | Detalle de actividades: | Observaciones | Resultados/Conclusiones | Evidencia
Proceso Previo. (Reunión con Jefaturas y Coordinadores del Proceso del Laboratorio) | Reunión de encuadre del Proceso. Alcanses y Limites del Coach. Acuerdo de Confidencialidad de los participantes. | 2 Reunioes de trabajo. |  |  | Pendiente | 0% | Alcanses y Limites del Coach. Espectativas del proceso por parte de los Lideres de la Organización. Acuerdo de Confidencialidad de los participantes.
Coordinación y logistica referentes a la recoleción de datos. | Reunión de coordinación, referente a la coordinación de fechas y logistica de la recolección de datos del Laboratorio. | 1 Reunión de trabajo. |  |  | Pendiente | 0% | Coordinación de los aspectos de disponibilidad, autorización de uso de los correos, autorización por TI para acceder a enlaces externos.
Recolección de Datos. Se habilitara un correo para consultas pertinentes al llenado de la herramienta. | Monitoreo de llenado y Soporte a usuario final. | 5 dias. |  |  | Pendiente | 0% | En esta etapa se realiza el monitoreo del llenado de la herramienta, se realizará un corte, con el fin de informar en el avance de la recolección de datos.
Analisis de la Información. | Preparación del Entregable a Jefaturas y Coordinación. Preparación de Entregable a Equipo. | 5 días. |  |  | Pendiente | 0% | Análisis de la información y preparación de los entregables tanto a la Jefaturas como para el equipo.
Entrega de Resultados | Entrega de Resultados a Jefaturas y Coordinación | 1 Sesión de trabajo. |  |  | Pendiente | 0% | Reunión con las Jefaturas involucradas para la presentación de los resultados del estudio Estableciendo los acuerdos y pautas a seguir. Tiempo 2 horas
Entrega de Resultados | Entrega de Resultado al Equipo de Trabajo. | 1 Sesión de trabajo. |  |  | Pendiente | 0% | Reunión con el personal involucrado y Jefaturas, para la presentación de los resultados del estudio de satisfacción laboral. Estableciendo los acuerdos y pautas a seguir. Tiempo 2 horas
Liderazgo. (Proceso de Coaching Ejecutivo) | Acompañamiento a Lideres de Equipo del Laboratorio. | 6 sesiones de trabajo (Coaching Ejecutivo), previa coordinación del Asesor. Tiempo 1:30-2:00 horas. |  |  | Pendiente | 0% | Sesiones de trabajo y Coaching Ejecutivo, con los líderes del Laboratorio con el fin de abarcar temas relacionados a las dinámicas y actividades relacionadas a la mejora continua.
| Seguimiento de las acciones ejecutadas por los Líderes del Laboratorio. | 3 sesiones de trabajo. |  |  | Pendiente | 0% | Prestar seguimiento a las acciones y hallagos develados en las sesiones de Coaching Ejecutivo.
Equipo. (Proceso Coaching de Equipos 6.0) | Actividad de Integración de Cierre del Proceso de Acompañamiento. | 9 sesiones de trabajo (Coaching Equipo), previa coordinación del Asesor. Tiempo 2:30-4:00 horas. |  |  | Pendiente | 0% | Sesiones de Coaching de Equipos con los líderes , donde se realizarán acciones oportunas en temas realcionados a las dinámicas y actividades relacionadas a la mejora continua del Laboratorio. Ejecutar una serie de dinámicas, que lleven a la reflexión sobre la importancia de un ambiente laboral sano.
Re-Testeo. | Realizar la evaluación con el instrumento de medición y entrega de resultado. | 1 Sesión de trabajo. |  |  | Pendiente | 0% | Recolección de datos, con el fin de contrastar los resultados, con el estudio 2020.
0%
Fecha de actualización: | 2020-07-31