## Plan de Intervencion 6.0
PROPUESTA DE PLAN DE INTERVENCION
Empresa | Empresa Provincial de Energia de Cordoba (EPEC)
Area | Area Judicial Civil
Solicitante | Lider
Equipo | 2 lideres y 2 colaboradores
Tipologia del equipo | Equipo permanente y formal
Necesidad del cliente | El lider manifestó que en el equipo no se hacen cargo de las responsabilidades que les delegan, que suele ocurrirles que les dan tareas para hacer y no las realizan en el tiempo solicitado, cuando se les pregunta porque no lo hicieron en algunas oportunidades han descubiertos engaños. Manifiesta el lider que cuando se les solicita alguna tarea puntual relacionada con el conocimiento tecnico de la litigacion, las tareas que concluyen suelen carecer de los requisitos tecnicos basico que los mismos requieren por lo que tiene que terminar haciendolo el lider, todo lo cual hace pensar que no le importa mucho el resultado del trabajo
RESULTADO DE LA MEDICION TEAM COACH 6.0
LAS 6 C | Centil de desarrollo | Alertas | Disfunciones encontradas |  | Vias de intervención
Conformacion | 73% Alto | Desinformación
Conocimiento grupal | 65% Medio | Distanciamiento | En el equipo los lideres se conocen entre ellos, pero no tanto con el resto del equipo. |  | Gestión de las relaciones interpersonales
Confianza relacional | 60% Medio | Desconfianza | Falta de confianza para manifestar la falta de conocimiento tecnico y cumplir con sus responsabilidades. |  | Gestión de la comunicación, confianza y conflictos
Compromiso | 74% Alto | Desmotivación
Complicidad | 66% Medio | Descoordinación
Cohesion | 72% Alto | Desunión
Hallazgos adicionales y relevantes | Equipo conformado in factum y no por eleccion de perfiles. Liderazgo timonel por el tipo de tarea que realizan. Ausencia de procesos y procedimientos.
OBJETIVO DEL PROCESO DE INTERVENCION CONCERTADO CON EL CLIENTE
Aumentar el nivel de competencias del equipo 6.0 en el equipo del Area Civil de la EPEC para mejorar un 10% sobre la medicion realizada de las competencias conocimiento grupal y confianza relacional durante los meses de septiembre y octubre de 2020. Ello sera realizado mediante el modelo Team Coach 6.0 con el uso de herramientas sistemicas y conversacionales de dicho metodo. Al final del proceso se aplicara nuevamente el instrumento de medicion para medir trazabilidad.
PLAN DE INTERVENCION DETALLADO
Actividad | Tipo de sesión | Actividades | Duración | Fecha
Sesión de divulgación y acuerdos de proceso con el equipo | Reunión | Apertura con actividad de conocimiento grupal. Presentación objetivo del proceso y estado de las 6 C. Mecanismo: Coaching de equipos. Generación acuerdos con el equipo con semáforo. | 2 a 3 hs | Semana del 7 al 11 de Septiembre
Sesión Nº 1 Competencia Conocimiento grupal | Sesión de equipos 6.0 | Apertura con fines de conocimiento grupal. LISTO para definir objetivo de la sesion. Sesion de coaching de equipos. Reto a 20 días. Cierre con decisiones poderosas. | 4 hs | Semana del 14 al 18 de Septiembre
Sesión Nº 2 Competencia Conocimiento grupal | Sesion externa 6.0 | Apertura con fines de conocimiento grupal. Estrella preguntona con preguntas del ambito personal, gustos y sueños. Cierre con decisiones poderosas. Asignacion de embajadores. | 5 hs | Semana del 21 al 25 de Septiembre
Sesión Nº 3 Competencia Conocimiento grupal | Sesión de equipos 6.0 | Apertura con fines de conocimiento. Retroalimentacion de embajadores. Sesion de coaching de equipos conversacional apoyada en fotografias. Cierre con decisiones poderosas. Asignacion de nuevos embajadores. | 4 hs | Semana del 28 de Septiembre al 2 de Octubre
Sesión Nº 4 Competencia Confianza relacional | Sesion externa 6.0 | Apertura con fines de conocimiento grupal. Retroalimentacion de embajadores. BINGAME trabajando con peticiones y ofertas. Cierre con fotografias "lo que reconozco de mi es…." ante los pedidos y ofertas. Cierre con decisiones poderosas. | 5 hs | Semana del 28 de Septiembre al 2 de Octubre
Sesión Nº 5 Competencia Confianza relacional | Sesión de equipos 6.0 | Apertura con fines de conocimiento. Dinamica con fotografias de superheroes para identificarse.Sesion de coaching de equipos orientada a al manejo del conflicto. Cierre con decisiones poderosas. Asignacion de embajadores. | 4 hs | Semana del 5 al 9 de Octubre
Sesión Nº 6 Competencia Confianza relacional | Sesion externa 6.0 | Apertura con fines de conocimiento grupal. Retroalimentacion de embajadores. LISTO con fines de reconocimiento de emciones. Cierre con decisiones poderosas. Asignacion de embajadores. | 5 hs | Semana del 12 al 16 de Octubre
Sesión Nº 7 Cierre del proceso | Sesión de equipos 6.0 | Retroalimentación de los embajadores. Presentación de resultados de medición de trazabilidad. Cierre del proceso con el juego BINGAME. | 4 hs | Semana del 19 al 23 de Octubre
Coach 6.0 | Natalia Reggiori